## Лист1
Приложение №2 к договору строительного подряда от ______________ №______________
Приложение
к постановленнию Министерства архитектуры и
строительства Республики Беларусь 29.04.2011 № 14
Форма С-1
Код по ОКУД
ГП "МИНСКТРАНС" Филиал "АВТОБУСНЫЙ ПАРК № 6"
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
|  | Директор |  | Ю.Г.Бобровский
|  | ____________ | __________ | __________
|  | (должность) | (подпись) | (И.О. Фамилия)
|  | 23 | 6 | 2026
"____" _______________ 20____г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № б/н
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 184 от 23.06.2026 г. в составе:
председателя комиссии: первый зам.директора-гл.инженер Д.А. Жартун
(должность) (фамилия, инициалы)
членов комиссии: зам.главного инженера О.А. Крукович
гл.механик Э.Ч. Чабровский
гл.энергетик В.В. Чубрик
начальник сектора ОТ В.М. Тиунович
начальник ТО А.И. Цурбанов
председатель ППО А.И.Лужинский
составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:
«Текущий ремонт и окраска фасада а/с "Автозаводская" пр.Партизанский,148 филиала «Автобусный парк № 6», г. Минск, Государственного предприятия "Минсктранс"»
(наименование объекта)
установлено, что фасад и колонны находятся в неудовлетворительном состоянии. В целях соблюдения санитарных норм и правил, а так же приведения фасада и колонн к эстетическому внешнему виду, требуется выполнить нижеперечисленный перечень видов ремонтных работ.
(описание дефектов, их местанахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: действующее предприятие
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
согласно локальной сметы, технологического процесса, технологической карты,
действующим нормам ТНПА
(грузоподьемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации: июль 2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: июль 2026
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ:
не более 22 рабочих дней.
Председатель комиссии: первый зам.директора-гл.инженер Жартун Д.А.
(должность) (подпись) (И. О. Фамилия)
члены комиссии: зам.главного инженера Крукович О.А.
гл.механик Чабровский Э.Ч.
гл.энергетик Чубрик В.В.
начальник сектора ОТ Тиунович В.М.
начальник ТО Цурбанов А.И.
председатель ППО Лужинский А.И.
Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ
№ | Виды работ | Ед. измерения | Количество | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт штукатурки стен фасада | 100М2 | 0.048
2 | Грунтование наружных поверхностей стен, колонн | 100М2 | 6.89
3 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 20 мм | 100М2 | 0.11
4 | Ремонт декоративного покрытия | 100М2 | 0.118
5 | Окраска круглых колонн акриловыми составами | 100М2 | 0.33
7 | Окраска фасадов акриловыми составами | 100М2 | 6.56
8 | Устройство и разборка инвентарных лесов свыше 4 м | 100М2 | 6.89
9 | Устройство ливнестока из оцинков. стали козырька служебного входа в столовую в существующий цвет водосточ. системы | 100мп | 0.04
Составил _____________ _____________ О.А. Крукович
"23" июня 2026 г.